**План мероприятий МОУДОД «ДМШ»**

 **по переходу на эффективный контракт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 1. | Издание Приказа директора МОУДОД «ДМШ» об организации работы по переходу на эффективный контракт  | до 01.06.2017 | Конюшков А.Ю. | Выполнено |
| 2. | Создание Комиссии по организации работы по переходу на эффективный контракт в МОУДОД «ДМШ» (далее – Комиссия) | до 01.06.2017 | Конюшков А.Ю. | Выполнено |
| 3.  | Разработка Положения о Комиссии по организации работы по переходу на эффективный контракт в МОУДОД «ДМШ» | до 05.06.2017 | Конюшков А.Ю. | Выполнено |
| 4.  | Информирование и проведение разъяснительной работы с сотрудниками школы по вопросам перехода на эффективный контракт (на заседаниях методсовета, отделов, на Педсовете, в личных беседах) | систематически | Конюшков А.Ю.,Члены Комиссии |  |
| 5.  | Создание на официальном сайте МОУДОД «ДМШ» раздела «Оценка эффективности деятельности МОУДОД «ДМШ» и размещения на нём нормативных и распорядительных документов по переходу на эффективный контракт | до 01.07. 2017 | Конюшков А.Ю. |  |
| 6.  | Организация на информационном стенде МОУДОД «ДМШ» рубрики «Оценка эффективности деятельности МОУДОД «ДМШ» и размещение в ней нормативных и распорядительных документов по переходу на эффективный контракт | до 01.07.2017 | Носова Н.В., члены комиссии |  |
| 7. | Проведение системного анализа действующих трудовых договоров сотрудников на предмет их соответствия ст.57 ТК РФ и Приказу Минтруда РФ от 24.04.2013 №167-н | до 01.08.2017  | Конюшков А.Ю.,Комиссия |  |
| 8.  | Уведомление работников под росписьО предстоящих изменениях условий труда в связи с переходом на эффективный контракт | до 20.06.2017 | Полянскова Л.А.Носова Н.В. | Выполнено |
| 9. | Разработка формы трудового договора (эффективного контракта) с работниками МОУДОД «ДМШ» и дополнительного соглашения к т/договору с работниками МОУДОД «ДМШ» с включением показателей и критериев эффективности их деятельности | до 01. 07.2017 | Конюшков А.Ю.,Комиссия | Выполнено |
| 10. | Утверждение новых форм трудового договора (эффективного контракта) и дополнительного соглашения к нему (приказ директора) | до 15.08.2017 | Конюшков А.Ю. |  |
| 11. | Разработка новых должностных инструкций | до15.08.2017 | Полянскова Л.А. |  |
| 12. | Внесение изменений в действующие локальные акты МОУДОД «ДМШ» | до 01.10.2017 | Конюшков А.Ю., Полянскова Л.А.,Комиссия |  |
| 13. | Заключение с работниками дополнительного соглашения к трудовому договору (эффективному контракту) | Не позднее01.09.2017. | Конюшков А.Ю.,Полянскова Л.А.,Носова Н.В.,Комиссия |  |